| № на Договора: | BG161PO001/1.1-11/2011/005 |
| --- | --- |
| Наименование на проекта: | „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен” |
| Продължителност на проекта: | 24 месеца |
| Бенефициент: | Община Шумен |

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

избор на изпълнител за разработка на

тръжни процедури при изпълнение на описаният проект

| № | Вид процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо) |  | Планирана дата за обявяване на проце-дурата – индикати-вна | Планира-на дата за отваряне на процеду-рата - индикативна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д | У | С | П | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | Месец/Година | Месец/Година |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 3.1 Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзаввеждане | Септември 2012 | Октомври 2012 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.1 Разходи за разпространение на информация и публичност | Август 2012 | Септември 2012 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.2 Разходи за одит | Септември 2012 | Октомври 2012 |  |

Легенда:

Тип процедури

Д - Доставки

У - Услуги

С – Строителство

П - Конкурс за проект

Видове процедури:

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

(Процедурите от т.1 до т.5 се осъществяват, когато обществените поръчки имат стойности без ДДС:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;

и подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП)

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

- Конкурс за проект

(Процедурите от т.6 до т.11 се осъществяват по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол от УО)

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП.

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.4 от ЗОП.

Прогнозни стойности на тръжните процедури

- Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане – стойност 5 418 000,00 лв.

- Разходи за разпространение на информация и публичност – 24 800,00 лв.

- Разходи за одит - 6 000,00 лв.

Тръжните книжа е необходимо да бъдат разработени с действащото законодателство в съответствие с приложеният препис от график за обществени поръчки.

* по позиия 1 и 2 са приложени конкретни спецификации.