ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

Договор за безвъзмездна помощ  51011116-C045  от 19.09.2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ТОМ II

КНИГА  4

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР - ГР. ШУМЕН”

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.

Този критерии обхваща:

- Оценяват се Техническо предложение, базирано на достигане на параметрите, описани в изискванията на документацията за възлагане на обществена поръчка, при минимални експлоатационни разходи  и

- Финансово предложение, обхващащо цената за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

1.Оценка на офертите Оценките на предложенията следват следния ред:

- оценка на Техническото предложение и

- оценка на Предлаганата цена.

След получаване на двете оценки, те се обединяват както следва:

КО = (0.7 х ТО) + (0.3 х ФО)

където:

КО е крайна оценка на предложението;

ТО Техническата оценка на предложението за изпълнение на договора, чиято тежест в  крайната оценка е 70%.;

ФО е оценката на Предлаганата цена , чиято тежест в  крайната оценка е 30%..

  - Оценка  на Техническата оценка на предложението за изпълнение на договора - ТО

Техническата оценка на предложението се извършва преди отварянето на ПЛИК № 3 -"Предлагана цена".

Отчитайки спецификата на проекта, избрания подход за изпълнение на дейностите по изпълнение на КПС и напорен колектор, проекта, ограничения срок и финансов лимит за финализиране на проекта, Възложителят търси конкретни отговори на следните въпроси:

-виждането на участника за цялостно реализиране на проекта – доставка  на технологично оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на КПС и тласкателя;

-как гарантира устойчивост на екологичните норми по време на строителството;

-техническа обезпеченост и методика на текущ качествен контрол, гаранции за доставеното оборудване;

-предвидимост и готовност за преодоляване на критични и рискови ситуации в етапа на изпълнение / доставка, строителство и въвеждане в експлоатация/, провеждане на комплексните изпитания;

-доказателства за изпълнение на поетите гаранции.

Участниците представят и комисията оценява цялостна концепция за изпълнение на проекта.

Техническата оценка на предложението за изпълнение на договора се определя по следната формула:

TО = (7 х Ом) + (3 х Ор)

където:

Ом е Оценка на предложената концепция за организация на изпълнение на СМРв Образец № 13.

Тежестта на този показател - 70 %.

Ор е Оценка на предложената оценка на анализа на основните механизми, гарантиращи избягване допускането на определените от Възложителя рискови фактори и на определените конкретни и реалистични мерки за тяхното преодоляване, в случай на възникване на подобни проблемни ситуациил в Образец № 13.

Тежестта на този показател - 30 %.

Ом. . Оценка на предложената концепция за изпълнение на проекта в Приложение Образец № 13

Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на проекта, включваща минимум следното:

Организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка, с която се цели постигане на максимална адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности.

Участникът трябва да опише своето виждане  за организация в етапа на подготовката на строителната площадка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

- Организационна схема в етапа на доставка на материалите, съгласно проектното решение, с която се цели постигане на регулярни и качествени доставки на материали и оборудване, необходими за срочното и качественно изпълнение на строителния процес.

Участникът трябва да опише последователността и разпределението във времето на  доставките на материали и оборудване, методите за контрол, които ще приложи за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките.

Организационна схема в етапа на строителство

Участникът трябва да опише основните технологични етапи, начина на организация и управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Визия за гарантиране на услугата ВиК в районите, в които се извършват интензивни строително-монтажните работи.

Прилага се Ориентировъчен линеен календарен график за изпълнението на СМР, разположен във времето, представляващ действителните общи намерения на Изпълнителя за етапното изпълнение на строителството, дейностите, услугите и доставки до завършване в определения срок и да обхваща времето за подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи.

Линейният график за изпълнението на СМР трябва да се изготви по подобекти и участъци (улици, квартали), имайки предвид сроковете и задълженията за съгласуване в съответствие с изискванията в Техническата спецификация. От него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните подобекти и участъци от работите. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения, свързани със затваряне на улици и прекъсване на движението в кварталите.

Дейностите в Линейния график подлежат на последващо съгласуване със законоустановените органи след подписване на договора за изпълнение.

Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели

Участникът трябва да опише последователност на работите за провеждане на изпитанията след завършване на обекта за  доказване на проектните показатели и въвеждане на обекта в експлоатация.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10, определени както следва:

- В представената от участника концепция за изпълнение на проекта  е представено подробно и задълбочено описание на изискващите се от възложителя организационни схеми и система за контрол. Изброени и детайлно са определени и съобразени със спецификата на проекта и нормативната уредба условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Предвидените дейности в етапа на подготовка са детайлно изброени и създават предпоставка за нормално стартиране на строителството.  Описаните начини и срокове на доставка на материали и  оборудване са аргументирано обвързани с организационната схема за строителството. Методите и организацията на текущия контрол са аналитично и детайлно формулирани и планирани в периода на производство на материали и оборудване, доставка и монтаж. Ангажиментите по доставка, съхранение, монтаж и пуск са оценени, подробно описани и гарантират качественото изпълнение на проекта. Организационните схеми са аналитично формулирни и проследяват технологичните етапи за изпълнение на строителството. Правилно е подбран подхода и начина на работа на съществуващите съоръжения по време на изпълнение на строителството. Описаните технически и човешки ресурси и тяхното разположение във времето кореспондират с етапите на изпълнение на дейностите и гарантират успешното изпълнение на проекта. Подробно са планирани техническото и кадрово обезпечаване в  периода на изпитания за доказване на проектните показатели. Предложената концепция напълно кореспондира с предложения линеен график  - участникът получава 10 т.

- В представената от участника концепция за изпълнение на проекта фигурират посочените за разработка организационни схеми , доставка на материали и оборудване, строителство и въвеждане в експлоатация. Участника описва дейностите по подготовка  на строителния процес, включително подготовката на строителната площадка, но  представената разработка и нейната обвързаност с цялостното изпълнение на проекта не дава сигурност на възложителя за качественото и своевременно изпълнение. Доставката на оборудването не съвпада с някои основни етапи от организационната схема за строителството. Методите за контрол са или недостатъчно формулирани или неправилно планирани в периода на производство на  материали и оборудване. Описаните ангажименти по доставка, съхранение, монтаж и пуск на оборудването не гарантират качеството на изпълнение. Организационните схеми проследяват технологичните етапи за изпълнение на строителството, но посоченото не дава яснота за работата на съществуващите съоръжения. Има пропуски в  описаното ресурсно, или документално или кадрово обезпечаване в периода на изпитания.   Разработката на концепцията показва незадълбочено и недостатъчно познаване на проекта и специфичните изисквания за неговата реализация. Откриват се разминавания в последователността на етапите между график и концепция - участникът получава 4 т.

- В представената от участника концепция се отчита слабо познаване на спецификата на проекта. Посочената последователност и разпределение, тяхната обвързаност с организационната схема за изпълнение на строителството, описаните методи за контрол не гарантират срочно и качествено изпълнение, съществуват пропуски и непълноти. Организационните схеми не формулира всички технологичните етапи, съгласно изискванията на техническите спецификации, представената разработка не гарантира работата на съществуващите съоръжения по време на строителството. Неточно формулирано и определено ресурсно, документално и кадрово обезпечаване в периода на изпитания за доказване на проектните показатели. Откриват се съществени разминавания в последователността, и времетраенето на етапите между график и концепция  - участникът получавя 1 т.

Ор.   Оценка на предложената оценка на анализа на основните механизми, гарантиращи избягване допускането на определените от Възложителя рискови фактори и на определените конкретни и реалистични мерки за тяхното преодоляване, в случай на възникване на подобни проблемни ситуации в Приложение Образец № 13.

В анализа  задължително се разглеждат следните рискови фактори:

- Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и технологичното оборудване.

- Сериозно изоставане в изпълнението  на СМР

- Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта.

- Неуспешни единични или комплексни изпитания

- Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за БЗУТ довели до временно спиране работата на обекта.

Анализът следва да включи и оценка и на всички възможни рискови фактории, по преценка на участника преценени на база на предложената цялостна концепция за изпълнение на проекта, които биха довели до застрашаване на изпълнението на поръчката.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10, определени както следва:

- Анализа на риска е обстоен, като са разгледани в детайли посочените от Възложителя рискови фактори, развити са детайлни механизми  за превенция и управление на ситуации, застрашаващи навременното и качествено изпълнение на дейностите. Развити са допълнителни  вероятни рискови фактори и са посочени детайлни механизми  за превенция и управление на ситуации, застрашаващи навременното и качествено изпълнение на дейностите. Предвидените мерки за управление на риска са планирани, детайлно формулирани и  гарантират изпълнение на целите на проекта - участникът получава 10 т.

- В анализа е представено описание на дефинираните от Възложителя рискови фактори. Въпреки това от предложението не са видни конкретните механизми  за превенция и управление на ситуации, застрашаващи навременното и качествено изпълнение на дейностите. Конкретните мерки, които участникът предвижда за предотвратяването и преодоляването на риска при изпълнение на поръчката не гарантират качественото и своевременно изпълнение на поръчката. Развити са допълнителни  вероятни рискови фактори, но не са посочени детайлни механизми  за превенция или от същите не е видно влиянието, които биха указали при изпълнението на поръчката - участникът получава 4 т.

- В анализа си участника е представил, повърхностно и неясно описание на дефинираните от Възложителя рискови фактори, влиянието им върху изпълнението на поръчката, конкретните мерки, които участникът предвижда за предотвратяването и преодоляването на риска при изпълнение на поръчката са формално описани, не са съобразени с характера и спецификата на проекта - участникът получава 1 т.

Членовете на комисията изготвят аргументирана оценка на програмата за изпълнение на всеки един от участниците и попълват оценителен лист за оценка на програмата за изпълнение на всеки участник. Оценителните листи за оценка програмата за изпълнение на участниците се подписват от всеки член на комисията.

1.2. Оценка на предлаганата цена (Фо)

След приключване на оценката на Техническите предложения, Комисията отваря Плик № 3 само на допуснатите след втория етап на проверката участници.

Оценкате се определя по следния ред:

Финансова оценка на предложението се определя по следния ред:

ФО е финансовата оценка на предложението. Финансовата оценка се извършва въз основа на предлаганата от участника цена за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като за целите на оценката не се вземат под внимание посочената цена представляваща непредвидени разходи.

Фо  =  (Ц min / Ц i) X 100

където:

Цmin - най-ниската предложена цена в настоящата процедура без посочените суми представляващи непредвидени разходи;.

;

Ц i - цената, без посочените суми представляващи непредвидени разходи предложена от съответния участник;

Максималният брой точки, който може да се присъди на всеки участник по този показател е 100.

Преди извършване на оценката на Предлаганата цена, финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

Оценката на Предложените цени на всички предложения се изчислява от членовете на комисията за всеки един от участниците поотделно и председателят на комисията попълва Оценителен лист за тази оценка на всички участници. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

1.3. Крайна (комплексна) оценка на предложението (КО)

При определяне на общата оценка на предложението, се обединяват оценката на Техническото предложение и оценката на Предлаганата цена на предложението по формулата

КО = (0.7 х ТО) + (0.3 х ФО)

За всеки от участниците се попълва Лист за оценка. Оценителните листове се подписват от всички членове на комисията.

- Крайно класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на Крайната оценка (КО) за всяка подадена оферта.

На първо място се класира участникът с най-висока оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта", но изпълнител не може да се определи по реда на предходните две точки - чл. 71, ал. 4 от ЗОП.