## Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

http://www.minfin.bg/bg/page/853

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА

# В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ на договор с договорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен – фаза I"

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.

1.Оценка на офертите (методика на оценяване)

1.1.При оценката на предложенията първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват, както следва:

КО = (70% х ТО) + (30% х ФО)

където:

КО е крайна оценка на предложението;

ТО е техническата оценка на цялостна концепция за изпълнение на проекта;

Тежестта на техническата оценка на предложението  в КО е 70%.

ФО е финансовата оценка на предложението.

Тежестта на финансовата оценка на предложението  в КО е 30%.

1.2.Техническа оценка на предложението за изпълнение на проекта - ТО

Техническата оценка на предложението се извършва преди отварянето на ПЛИК № 3 -"Предлагана цена".

Отчитайки спецификата на проекта, избрания подход за реализация включващ проектиране и изпълнение на ПСПВ, ограничения срок и финансов лимит за финализиране на проекта, Възложителят търси конкретни отговори на следните въпроси:

-виждането на участника за цялостно реализиране на проекта – проектиране, доставка  на технологично оборудване,  изграждане и въвеждане в експлоатация, постигане на проектните показатели по производителност и качество на пречистената вода;

-как участникът  обвързва реализацията  на проекта с изискванията за постигане на висока енергийна ефективност;

-как гарантира устойчивост на екологичните норми по време на строителството и по време на експлоатацията на ПСПВ;

-техническа обезпеченост и методика на текущ качествен контрол, гаранции за доставеното оборудване, обучение на персонала и надеждна експлоатация на ПСПВ;

-предвидимост и готовност за преодоляване на критични и рискови ситуации в етапа на изпълнение /проектиране, доставка, строителство/, провеждане на комплексните изпитания и по време на отстраняване на дефектите;

-доказателства за изпълнение на поетите гаранции.

Участниците представят и комисията оценява цялостна концепция за изпълнение на проекта.

Техническата оценка на предложението за изпълнение на проекта се определя по следната формула:

TО = (40 % х Сс) + (60% х Оп)

където:

Сс е оценката за себестойност на пречистената вода, получена съгласно Приложение 1 към Образец 13. Тежестта на този показател е 40%.

Оп е оценката на програмата за изпълнение на съответния участник, представено в Образец № 13

Тежестта на този показател е 60 %.

Сс. Оценката за предложената себестойност на пречистената вода се определя по следния начин:

Сс = (Сс мин / Сс участник) х 10

Ссмин е най-ниската себестойност, предложена в настоящата процедура;

Сс участник е предложената себестойност от съответния участник.

Предложената себестойност на пречистената вода е съгласно Приложение 1 към Образец 13 и се проверява от членовете на комисията за всеки един от участниците поотделно.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10.

Всички изчисления се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Председателят на комисията попълва Оценителен лист за техническата оценка на всички участници. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

Оп. Оценка на програмата за изпълнение на съответния участник се определя по следния начин:

Оп =(70 % х Ом) + (30% х Ор)

Ом е оценката на методологията за изпълнение в Образец № 13.

Тежестта на този показател - 70 %.

Ор е оценката на риска, представени от съответния участник в Образец № 13.

Тежестта на този показател - 30 %.

Ом. Оценка на методологията за изпълнение на проекта

Участника трябва да разработи методология за изпълнение на проекта, включваща но без да се ограничава до минимум следните организационни схеми за основните етапи:

Организационна схема в етапа на изготвяне на техническия и работен проект, съгласно изискванията на техническите спецификации, дадени в тръжната документация.

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на проектирането, като посочи проектните части съгласно спецификата на проекта и  Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разпределението на екипа от проектанти по дейности и време, начина на комуникация с възложителя, срока за изработка на техническия и работен проект и неговото вписване в общия срок за изпълнение на проекта, ангажимента на участника в организацията по  съгласуване и утвърждаване от компетентните органи.

Организационна схема в етапа на доставка  на технологично оборудване съгласно проектното решение

Участникът трябва да опише последователността и разпределението във времето на  доставките на технологично оборудване, методите за контрол, които ще приложи за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките.

Организационна схема в етапа на строителство

Участникът трябва да опише основните технологични етапи, начина на организация и управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение.

Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели

Участникът трябва да опише последователност на работите за провеждане на изпитанията след завършване на обекта, включително пусковите работи и настройки на технологичните процеси и автоматизираната система за управление. Участникът трябва да представи техническа обосновка за  доказване на проектните показатели като качество на пречистената вода, количество реагенти и консумираното електричество за единица пречистена вода, степен на автоматизация, контрол и управление.

Линейният график за изпълнението на СМР трябва да се изготви по подобекти и участъци, имайки предвид сроковете и задълженията за съгласуване в съответствие с изискванията в Техническата спецификация. От него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните подобекти и участъци от работите. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения.

Дейностите в Линейния график подлежат на последващо съгласуване със законоустановените органи след подписване на договора за изпълнение.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10, определени както следва:

- В представената от участника методология за изпълнение на проекта  е представено подробно и задълбочено описание на изискващите се от възложителя организационни схеми. Правилно са определени и съобразени със спецификата на проекта и нормативната уредба. Предвидените срокове  за изработка на техническия и работен проект и за  съгласуване на проекта с компетентните органи са реалистични, взаимно обвързани, вписват се в общия срок за изпълнение и са предпоставка за навременно стартиране и изпълнение на ПСПВ.  Описаните начини и срокове на доставка на технологичното оборудване са аргументирано обвързани с организационната схема за строителството. Методите за контрол са правилно формулирани и планирани в периода на производство на оборудването. Ангажиментите по доставка, съхранение, монтаж и пуск на оборудването са правилно оценени, подробно описани и гарантират качественото изпълнение на проекта. Организационният план правилно формулира и проследява технологичните етапи за изпълнение на строителството. Описаните технически и човешки ресурси и тяхното разположение във времето кореспондират с етапите на изпълнение на дейностите и гарантират успешното изпълнение на проекта. Правилно са планирани дейностите, документалното и кадрово обезпечаване в  периода на изпитания за доказване на проектните показатели - участникът получава   10 т.

-В представената от участника методология  за изпълнение на проекта фигурират посочените за разработка отделени позиции, включващи етапа на проектиране, доставка на оборудване, строителство и въвеждане в експлоатация. Участника описва необходимите проектни части, изискващи се от спецификата на проекта,  представя разпределението на проектантския екип и е посочил сроковете за проектиране и съгласуване, но представената разработка и нейната обвързаност с цялостното изпълнение на проекта не дава сигурност на възложителя за качественото и своевременно изпълнение. Доставката на оборудването не съвпада с някои основни етапи от организационната схема за строителството. Методите за контрол са или неправилно формулирани или неправилно планирани в периода на производство на оборудването. Описаните ангажименти по доставка, съхранение, монтаж и пуск на оборудването не гарантират качеството на изпълнение. Има пропуски в  описаното ресурсно, или документално или кадрово обезпечаване в периода на изпитания за доказване на проектните показатели.   Разработката на методологията показва незадълбочено и недостатъчно познаване на проекта и специфичните изисквания за неговата реализация - участникът получава   4 т.

-В представената от участника методология се отчита слабо познаване на спецификата на проекта, посочени са нереалистични срокове за изработка на техническия и работен проект или за неговото съгласуване. Посочената последователност и разпределение, тяхната обвързаност с организационната схема за изпълнение на строителството, описаните методи за контрол не гарантират срочно и качествено изпълнение, съществуват пропуски и непълноти. Организационният план не формулира всички технологичните етапи, съгласно изискванията на техническите спецификации, представената разработка и не гарантира работата на съществуващите съоръжения за пречистване на водите и третиране на утайките по време на строителството. Неточно формулирано и определено ресурсно, документално и кадрово обезпечаване в периода на изпитания за доказване на проектните показатели - участникът получава  1 т.

Ор.   Оценка на анализа на риска представени от съответния участник

Участникът трябва да представи виждането си за възможните рискови фактори, които биха повлияли за успешното реализиране на проекта, като ги идентифицира,  степенува по важност и оцени вероятността и въздействието им. Участникът трябва да представи конкретни мерки за управление на риска.

В анализа  да  разгледа, като  не се ограничава само до:

Неспазване срока за проектиране, съгласуване и получаване на разрешение за строителство.

Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на технологичното оборудване.

Сериозно изоставане в изпълнението  на СМР на ПСПВ.

Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта.

Неуспешни единични или комплексни изпитания на ПСПВ (не постигане на проектните показатели)

Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за БЗУТ довели до временно спиране работата на обекта.

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10, определени както следва:

-Анализа на риска е обстоен, като са идентифицирани и правилно оценени освен изброените по-горе  и  допълнителни  вероятни рискови фактори според преценката на участника. Предвидените мерки за управление на риска са правилно  планирани, адекватно формулирани и  гарантират изпълнение на целите на проекта - участникът получава  10 т..

-В обяснителната записка не е представено пълно и подробно описание на възможните рискови фактори, не е ясно влиянието им върху изпълнението на поръчката, конкретните мерки, които участникът предвижда за предотвратяването и преодоляването на риска при изпълнение на поръчката не гарантират качественото и своевременно изпълнение - участникът получава   5 т.

-В обяснителната записка е представено, повърхностно и неясно описание на възможните рискови фактори, влиянието им върху изпълнението на поръчката, конкретните мерки, които участникът предвижда за предотвратяването и преодоляването на риска при изпълнение на поръчката са формално описани, не са съобразени с характера и спецификата на проекта - участникът получава  1 т.

Забележка:

- „Подробно и задълбочено“ е  описанието, което освен, че съдържа всички изброени организационни схеми, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

- „Правилно”е това, което не противоречи на установена закономерност, добрата строителна практика и не противоречи на българските норми. Също така правилно е това, което не противоречи на предписание за извършването на нещо по определен начин.

- „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

- „Удачно” – това, което е успешно, благополучно, сполучливо, подходящо;

- „Схематично, формално и повърхностно” – незадълбочено, бегъло, несериозено, шаблонно описание или изложение;

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“

1.3. Финансова оценка на предложението (Фо)

След приключване на техническата оценка на предложенията, Комисията отваря Плик № 3 само на допуснатите след втория етап на проверката участници.

Финансова оценка на предложението се определя въз основа на предложената от участника цена без провизорните суми (суми за непредвидени разходи).

Финансова оценка на предложението се определя по следния ред:

Фо  =  (Цмин / Ц участник) X 10

където:

Цмин     - най-ниската предложена цена в настоящата процедура без провизорните суми (суми за непредвидени разходи);

Цучастник - цената, предложена от съответния участник без провизорните суми (суми за непредвидени разходи);

Максималният брой точки, който може да се определи на всеки участник по този показател е 10.

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

- ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника, Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;

Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и иска той да потвърди коригираната сума;

Участникът:

- приема корекциите и продължава участието си в процедурата ;

- не е съгласен с корекциите на Комисията и докаже, че Комисията не е изчислила вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по - нататъшното си участие в процедурата;

- не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по -нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите.

Финансова оценка на всички предложения се изчислява от членовете на комисията за всеки един от участниците поотделно и председателят на комисията попълва Оценителен лист за финансовата оценка на всички участници. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

1.4. Крайна (комплексна) оценка на предложението (КО)

При определяне на общата оценка на предложението, се обединяват техническата и финансовата оценка на предложението по формулата

КО = (70% х ТО) + (30% х ФО)

Общата оценка се изчислява от членовете на комисията за всяко едно предложение по отделно и председателят на комисията попълва в таблицата - Оценителен лист за окончателната обща оценка на всички участници. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

10.2. Крайно класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на Крайната оценка (КО) за всяко подадено предложение.

На първо място се класира участникът с най-висока оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на предходните две точки - чл. 71, ал. 4 от ЗОП.